## Sheet1
Jakob Viggo Hansen - AU i Informationsteknologi
Tidsplan for skrivning af afgangsprojekt.
Uge 40
3. oktober | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Problemformulering
Uge 41
10. oktober | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Disposition
Uge 42
17. oktober | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Kapitel 1 + 2
Uge 43
24. oktober | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Kapitel 3
Uge 44
31. oktober | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
FV22
Uge 45
7. November | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Kapitel 3, fortsat + kapitel 4
Færdig med Database. Skrive Systemudvikling.
Interviews med DR Infra om hosting best-practice.
Uge 46
14. November | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Udvikling 1
Første udviklings-fase. Skrive søgemotor, eDSL
Uge 47 | Ferie
21. November | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Kapitel 5
Fokus på Udvikling og metode
Uge 48
28. November | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Udvikling 2
Anden udviklingsfase. Skrive database-integration og GUI
Uge 49
5. December | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
Kapitel 6 / gennemskrivning
Uge 50
12. December | Man | Tirs | Onsdag | Tor | Fre | Lør | Søn
AFLEVERING kl. 12.00